

**План-график введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) на период 2014-2016 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление деятельности | Содержание мероприятий | Срок | Отметка о вып. |
| 1 | Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО | * 1. Разработка Плана действий реализации ФГОС ДО в дошкольном учреждении.
 | Февраль-март 2014 |  |
| 1.2. Формирование банка нормативных документов и материалов федерального, регионального уровня по введению ФГОС ДО | В течение 2014-2016 |  |
| 1.3.Проведение мониторинга профессиональной готовности педагогов к введению ФГОС ДО | Апрель-май 2014 |  |
| 1.4. Организация аудита разви-вающей предметно-простран-ственной среды ДОУ на соот-ветствие требованиям ФГОС ДО | Сентябрь-Октябрь 2014 |  |
| 1.5. Внесение изменений в Программу развития ДОУ с учетом Плана-графика введения ФГОС ДО | До декабря 2014 |  |
| 1.6. Приведение учредительных документов, локальных актов ДОУ в соответствие с ФГОС ДО (устав, лицензия, должностные инструкции, критерии эффектив-ности профессиональной деятельности педагогов, положения, договора с родителями воспитанников и др.)  | До декабря 2014и далее по необходи-мости |  |
| 1.7. Создание рабочей группы по разработке образовательной программы дошкольного образования с учётом требований ФГОС ДО и Примерной основной образовательной программы дошкольного образования из федерального реестра ОП | Январь-Февраль2014 |  |
| 1.8. Организация коллегиального обсуждения в ДОУ и выборПримерной основнойобразовательной программыдошкольного образования изфедерального реестра ОП | До декабря 2014 (при утверждении перечня Примерных ОП ДО |  |
| 1.9. Организация разработки основной образовательнойпрограммы дошкольногообразования в соответствии сФГОС ДО и Примернойобразовательной программойдошкольного образования (изреестра РФ Примерныхобразовательных программ ДО). | До декабря 2014 |  |
| 1.10. Анализ и корректировка методического оснащения педагогического процесса по реализации ФГОС ДО в учреждении. | До сентября2014и далее по необходи-мости |  |
| 1.11. Составление плана оснащения развивающей предметно-пространственной среды ДОУ (группы, залы, кабинеты) в соответствии с требованиями ФГОС (п.3.3). | До сентября2014и далее по необходи-мости |  |
| 2 | Кадровое обеспечение введение ФГОС ДО | 2.1. Составление плана мероприятий с педагогическими кадрами по изучению ФГОС ДО, включение системы внутрифирменного обучения в содержание годового плана ДОУ на 2014-2015 уч.год. | Август-Сентябрь2014 |  |
| 2.2. Организация повышения квалификации педагогов по введению ФГОС (на базе ИМЦ, СПбАППО и т.п.) | В течение 2014-2015 |  |
| 2.3. Организация собеседования с педагогами ДОУ по освоению содержания ФГОС ДО, в том числе с учетом специфики работы с детьми с ОВЗ | В течение 2014-2015 |  |
| 2.4. Организация наставничества начинающих педагогов по освоению и введению ФГОС ДО. | В течение 2014-2016 |  |
| 2.5. Обеспечение постоянной методической и консультационной поддержки педагогов по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014-2016 |  |
| 2.6. Проведение конкурса творческих проектов педагогов по реализации ФГОС ДО в разных возрастных группах | В течение 2015-2016 |  |
| 3 | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | 3.1. Корректировка показателей эффективности профессиональной деятельности педагогов с учетом выполнения требований ФГОС ДО | В течение 2014-2016 |  |
| 3.2.Обеспечение материально-технической базы ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | В течение 2014-2016 |  |
| 3.3. Комплектование ДОУ (групп, кабинетов, зала) необход-имыми УМК с учетом реализуе-мой ООП ДО | В течение 2014-2016 |  |
| 4 | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | 4.1.Организация мероприятий с родителями (законными представителями) воспитанников по обсуждению ФГОС ДО | В течение 2014-2016 |  |
| 4.2.Организация системы взаимодействия с семьями воспитанников по совместной работе по реализации ООП ДО | В течение 2014-2016 |  |
| 4.3.Размещение на сайте ДОУ:-информации о ФГОС ДО,-информации о создании условий в ДОУ для реализации ФГОС ДО- рекомендаций по реализации ООП ДО | В течение 2014-2015и далее по необходи-мости |  |
| 4.4.Подготовка публикаций и презентаций педагогов из опыта работы по введению ФГОС ДО | В течение 2015-2016 |  |
| 4.5.Обеспечение ежегодной публичной отчётности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО и реализации ООП ДО ГБДОУ № 3 | В течение 2014-2016 |  |